**Отчет о ходе реализации «Муниципальной программы, содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района «Борзинский район» на 2017–2019 годы»**

**за 2019 год**

| № п/п | Наименование мероприятия | 2019 год | Основные результаты реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем запланированного финансирования в бюджете,тыс. рублей | Фактически профинансировано(за отчетный период),тыс. рублей |
|  | Мониторинг нормативных правовых актов РФ и ЗК в части регулирования и поддержки малого предпринимательства  | - | - | Анализ состояния и развития малого и среднего предпринимательства, и выявление барьеров, препятствующих его развитию. Разработка мероприятий по снижению административных барьеров | Составлен перечень НПА, затрагивающих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности для проведения экспертизы ОРВ. |
|  | Мониторинг действующих муниципальных правовых актов на предмет эффективности, обоснованности содержащихся в них норм и подготовка предложений о внесении в них изменений | - | - | - |
|  | Разработка проектов муниципальных правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства  | - | - | - |
| 4. | Пополнение активов Фонда поддержки малого предпринимательства Борзинского района | 300,0 | - | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | - |
| 5. | Предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства Борзинского района | 500,0 | - | - |
| 6. | Разработка и утверждение ежегодного плана выставочно-ярмарочной деятельности для малых предприятий | - | - |  | Постановлением администрации муниципального района «Борзинский район» № 584 от 13.12.2018 г. утвержден план организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Борзинского района на 2019 год. |
| 7. | Организация ярмарок на территории муниципального района для субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | Содействие в продвижении продукции, товаров и услуг, выпускаемых субъектами малого и среднего предпринимательства на рынки | В 1 квартале 2019 года было организовано 6 ярмарок. Выручка составила 183,3 т.р. Посетило примерно 1680 человек. Число торговых мест 38 ед.Во 2 квартале 2019 года было организовано 15 ярмарок. Выручка составила 2913,2 т.р. Посетило примерно 16560 человек. Число торговых мест 135 ед. В 3 квартале 2019 году было организовано 11 ярмарок. Выручка составила 1458,4 т.р. Посетило примерно 2780 человек. Число торговых мест 86 ед.В 4 квартале 2019 года было организовано 17 ярмарок. Выручка составила 3295,6 т.р. Посетило примерно 3707 человек. Число торговых мест 189 ед. |
| 8. | Выделение в аренду на льготной основе помещений субъектам малого предпринимательства | - | - | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития предпринимательских инициатив | - |
| 9. | Техническое и программное оснащение и ремонт центров поддержки предпринимательства | 300,0 | - | - |
| 10. | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | - | - | Повышение уровня информационной осведомленности о проводимых мероприятиях, направленных на поддержку и развитие сектора малого бизнеса | Консультация граждан, желающих открыть собственное дело, желающих участвовать в конкурсах Минэкономразвития ЗК, субъектов малого бизнеса - 55.  |
| 11. | Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального района «Борзинский район» | 50,0 | - | Актуальные новости для предпринимателей размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Борзинский район», на стенде в здании администрации МР «Борзинский район», в газете «Даурская новь», на официальных сайтах городских поселений «Борзинское» и «Шерловогорское». |
| 12. | Активизация процесса взаимодействия предпринимателей с органами местного самоуправления | - | - | 27.02.2019 г АМР «Борзинский район» проведен семинар для предпринимателей совместно с Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Борзинском районе.19.03.2019 г состоялось заседание Общественного совета по развитию предпринимательства при главе АМР «Борзинский район». Было рассмотрено 5 вопросов.27.03.2019 г проведено совещание при заместителе руководителя АМР «Борзинский район» по вопросу «О применении ККТ в торговых точках сельских населенных пунктов с 01.07.2019 г».05.04.2019 г в МФЦ состоялся «День открытых дверей» для предпринимателей, с участием представителей АМР «Борзинский район».10.04.2019 г была организована встреча представителей МСП с администрацией района в формате «Круглый стол».20.06.2019 г АМР «Борзинский район» проведен семинар для предпринимателей совместно с Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Борзинском районе08.08.2019 г организовано выездное совещание Фонда поддержки малого предпринимательства Забайкальского края, центра инноваций поддержки предпринимательства с представителями борзинского бизнес-сообщества по вопросу «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае». 19.09.2019 г в здании администрации МР «Борзинский район» Управлением Роспотребнадзора при участии АМР «Борзинский район» был организован семинар для предпринимателей по теме: «О результатах контрольно-надзорной деятельности и профилактике типовых нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей, допускаемых хозяйствующими субъектами при обороте пищевых продуктов».28.11.2019 г 18 индивидуальных предпринимателей приняли участие в видеоконференции о мерах гос. поддержки, о маркировке товара и об отмене ЕНВД, организованной АНО «Центр инноваций и поддержки предпринимательства».19.12.2019 Управлением Роспотребнадзора при участии АМР «Борзинский район» был организован семинар для предпринимателей в рамках «Дня открытых дверей для предпринимателей».  |
| 13. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных конкурсах | - | - | В конкурсе, проводимом МСХ ЗК «Лучшие товары и услуги Забайкальского края» в 2019 году, финалистом стало ООО «Даурия» (Борзинский район).06.03.2019 г прошло совещание по подведению итогов трудового соперничества в агропромышленном комплексе Забайкальского края за 2018 год. Главный приз имени Героя Социалистического Труда Анатолия Поливина среди сельскохозяйственных предприятий и КФХ получило крестьянско-фермерское хозяйство А.И. Русинова, который получил Кубок и денежную премию в размере 300 тысяч рублей. В категории «Стремление к совершенству» лучшим признан индивидуальный предприниматель В.Н.Шестаков.Победителями конкурсного отбора МСХ Забайкальского края на предоставление грантов начинающим фермерам признаны 7 предпринимателей Борзинского районаНа краевой агропромышленной выставке-ярмарке «Произведено в Забайкалье 2019» организованной МСХ Забайкальского края в г. Чита 28.09.2019 г МР «Борзинский район» занял второе место. Первое место среди предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции получил сельхозкооператив «Шеван»(директор В.Н.Шестаков). |
| 14. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов | - | - | Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого бизнеса | Поставщиками услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный период стали 6 субъектов малого предпринимательства. |