

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРЗИНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 июля 2021 г. № 357

город Борзя

**Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения в муниципальном районе «Борзинский район» на 2020-2024 годы»**

В соответствие с Порядком разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Борзинский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Борзинский район» от 29 декабря 2015 года № 720, руководствуясь ст.33 Устава муниципального района «Борзинский район», администрация муниципального района «Борзинский район» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения в муниципальном районе «Борзинский район» на 2020-2024 годы» в новой редакции.

2. Постановление администрации муниципального района «Борзинский район» от 10 июня 2020 года № 292 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения в муниципальном районе «Борзинский район» на 2020-2024 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Ведомости муниципального района «Борзинский район».

И.о.главы муниципального района

«Борзинский район» В.В. Забелин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

«Борзинский район» Забайкальского края

от ­­28 июля 2021 г. № 357

**Паспорт**

**муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения в муниципальном районе «Борзинский район»**

**на 2020-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения в муниципальном районе «Борзинский район» на 2020-2024 годы» (далее – Программа) |
| Дата утверждения Программы | Постановление администрации муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края от « 28 » июля 2021 года № 357 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения в муниципальном районе «Борзинский район» на 2020-2024 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края |
| Разработчик Программы | Отдел социального развития администрации муниципального района «Борзинский район». |
| Ответственный исполнитель мероприятий Программы | Отдел социального развития администрации муниципального района «Борзинский район». |
| Соисполнители мероприятий Программы | - органы местного самоуправления муниципального района «Борзинский район»;  - Комитет образования и молодежной политики администрации муниципального район «Борзинский район» (далее – Комобр и МП);  - Комитет культуры администрации муниципального района «Борзинский район» (далее – Комитет культуры);  - ГУЗ «Борзинская ЦРБ»;  - МУК «Борзинская межпоселенческая центральная библиотека»;  - МБУ « Борзинский районный центр культуры»  -и образовательные организации;  - учреждения физической культуры и сорта;  - волонтерские объединения. |
| Цели Программы | Создание единой системы формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья населения муниципального района «Борзинский район». |
| Задачи Программы | * Формирование у населения муниципального района «Борзинский район» мотивации к ведению здорового образа жизни и сохранению собственного здоровья. * Увеличение средней продолжительности и качества жизни населения. * Развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний и сохранения и укрепления своего здоровья. * Формирование мотивации к отказу от вредных привычек сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции. * Проведение мероприятий и акций, направленных на поднятие престижа спорта и пропаганду здорового образа жизни. |
| Сроки реализации Программы | 2020-2024 годы |
| Потребность в финансировании Программы | Предполагаемые объемы финансирования Программы за весь период реализации 779,0 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – нет финансирования;  2021 год – 126,0 тысяч рублей;  2022 год – 211,0 тысяч рублей;  2023 год – 231,0 тысяч рублей;  2024 год – 211,0 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты Программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить:   * создание новой системы межведомственных взаимоотношений, способствующей сохранению и улучшению состояния здоровья населения в муниципальном районе «Борзинский район»; * усиление системы информирования населения муниципального района «Борзинский район» о факторах риска и профилактике заболеваний; * увеличение количества инициатив граждан, общественных объединений, организаций, связанных с профилактикой заболеваний, информированием здорового образа жизни; * создание условий для улучшения демографической ситуации, увеличения средней продолжительности жизни, снижения преждевременной смертности, заболеваемости населения в муниципальном районе «Борзинский район». |
| Целевые индикаторы Программы | В результате целенаправленной работы по формированию здорового образа жизни у населения муниципального района «Борзинский район» предполагается достичь к 2024 году положительной динамики следующих показателей:   * увеличение охвата населения диспансеризацией до 100%; * увеличение средней продолжительности жизни до 70 лет; * увеличение охвата населения флюорографическим обследованием до 90%; * уменьшение смертности мужского населения до 1450 на (100 тыс. населения); * уменьшение смертности женского населения до 1400 (на 100 тыс. населения); * снижения количества граждан, состоящих на учете с синдромом зависимости от алкоголя до 550 человек; * увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 40% |

**1. Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем в указанной сфере**

Борзинский район расположен в юго-восточной части Забайкальского края на расстоянии 379 км от краевого центра г. Чита. Район имеет вытянутую форму с юго-запада на северо-восток протяженностью 165 км и граничит на севере с Балейским, на северо-востоке Алек-Заводским, на западе с Ононским и Оловяннинским, на юге – Забайкальским районом и Монголией. Вдоль южной окраины района проходит Государственная граница с Монгольской Народной Республикой. Через Борзинский район проходит железнодорожная и автомобильная дорога, соединяющая центр России с Китаем.

Численность населения в муниципальном районе «Борзинкий район» по состоянию на 1 января 2020 года составляет 46905 человек. В течение 2019 года зафиксирована убыль численности населения на 320 человека, или на 0,67%. Половозрастная структура населения Борзинского района представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория населения  по возрасту | На 1 января 2018 год | | | На 1 января 2019 год | | |
| всего | мужчин | женщин | всего | мужчин | женщин |
| Моложе трудоспособного возраста | 11336 | 5821 | 5515 | 11342 | 5843 | 5499 |
| Трудоспособного возраста | 27207 | 15407 | 11800 | 26874 | 15260 | 11614 |
| Старше трудоспособного возраста | 8862 | 2603 | 6259 | 9009 | 2674 | 6335 |
| Итого: | 47405 | 23831 | 23574 | 47225 | 23777 | 23448 |

В структуре населения муниципального района «Борзинский район на 01 января 2019 года женщины составляют 49,7 % (23488 человек), мужчины – 50,3 % (23777 человек).

В возрастной группе от 0 до 17 лет количество мужчин превышает количество женщин в среднем на 5,3% (344 чел.). В трудоспособном возрасте мужчин больше женщин на 23%. Разница в последующей возрастной категории в соотношении мужчин и женщин разительно меняется. В группе старше трудоспособного возраста, мужчин меньше женщин на 3661 человек (57,7%). Это говорит о большой смертности мужчин именно в этой возрастной категории.

Показатель рождаемости в Борзинском районе за 12 месяцев 2019 года составил 10,7 на 1000 населения, показатель смертности – 12,6 на 1000 населения. На протяжении нескольких лет наблюдается рост естественной убыли населения, то есть показатель смертности превышает показатель рождаемости населения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Рождаемость на 1000 населения | 14,0 | 12,3 | 10,7 |
| Смертность на 1000 населения | 11,332 | 12,7 | 12,6 |
| Естественный прирост на 1000 населения | +2,8 | -0,4 | -1,9 |

В Борзинском районе отмечается рост смертности мужчин, так показатель смертности за 2017 год – 1493,7 вырос до уровня 1916,2 в 2019 году. Показатель смирности женщин постоянно меняется, то растет, по падает:

* 2017 год – 1517,1 на 100 тысяч населения;
* 2018 год – 1661,9 на 100 тысяч населения;
* 2019 год – 1442,3 на 100 тысяч населения.

Данная статистика говорит, что мужское население района более подвержено заболеваниям, на что влияет малоподвижный образ жизни и злоупотребление пагубными привычками.

Показатель болезненности населения Борзинского района имеет стабильные результаты:

* 2017 год – 1400,5 на 1000 населения;
* 2018 год – 1350,2 на 1000 населения;
* 2019 год – 1402,4 на 1000 населения.

Показатель болезненности в районе за 2019 год ниже показателей по Забайкальскому краю (1485,3) и Российской Федерации (1617,8), но остается высоким.

Ежегодно проводится диспансеризация и медицинские осмотры населения. Для проведения качественной диспансеризации в больнице имеются все условия – современное диагностическое оборудование, врачи-специалисты. Оплата мероприятий по диспансеризации осуществляется в рамках системы обязательного медицинского страхования.

С целью раннего выявления заболеваний в рамках профилактики, в 2019 году прошли диспансеризацию 14122 человек взрослого населения, 96% от годового плана. Из числа прошедших имеют: I группу здоровья – 2535 (18%) человек, II группу здоровья – 957(7%) человек, III группу здоровья – 10630(75%) человек. Количество граждан с впервые выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями 14(0,1%) человек.

В 2019 году проведена диспансеризация 10880 человек детского населения района. Из числа прошедших имеют: I группу здоровья – 1632 (15%) человек, II группу здоровья – 957(58%) человек, III группу здоровья – 2663(27%) человек. Количество несовершеннолетних граждан с впервые выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями 1039(9,5%) человек.

По результатам приведенной выше статистики можно определить важную задачу в муниципальном районе «Борзинский район» – укрепление здоровья подрастающего поколения.

Главную роль в укреплении и сохранении здоровья населения имеют регулярные занятия физической культурой и спортом. На территории муниципального района «Борзинский район» для занятий физкультурой и спортом расположены 83 объекта спорта. В 2019 году были введены в эксплуатацию новые спортивные объекты в городских поселениях: 3 хоккейных коробки, 6 площадок с воркаутами, 3 тренажерных площадок, 1 универсальная спортивная площадка. В 2019 году проведена сертификация спортивного зала МУ ДО «Борзинский центр детского юношеского творчества и спорта», что дает возможность проводить соревнования всех уровней, по спортивной дисциплине – бокс.

В связи с развитием спортивной базы муниципального района «Борзинский район» увеличивается доля населения, активно занимающего физической культурой и спортом. Так, в 2019 году доля населения, активно занимающего физической культурой и спортом, увеличилась в сравнении с 2018 годом на 2,9% и составила 13476 человек. Участие в мероприятиях без учета выездных спортсменов увеличилось на 8,9% в сравнении с 2018 годом. Занятия в клубах – увеличение на 1,4%.

В целях повышения грамотности населения по укреплению и сохранению собственного здоровья, а также для приобретения навыков ведения здорового образа жизни и правильного питания, на базе ГУЗ «Борзинская ЦРБ» создана и активно работает Школа здоровья, в которой проводятся занятия профилактике сахарного диабета, артериальной гипертензии, бронхиальной астме. В 2019 году в Школе здоровья ведущими врачами-специалистами проведены 227 занятий, которые посетили 1091 пациентов.

На базе ГПОУ «Борзинское медицинское училище(техникум)» создан студенческий волонтерский отряд «Феникс», деятельность которого направлена на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. Отряд «Феникс» тесно сотрудничает с ГУЗ «Борзинская ЦРБ», комитетом образования и молодежной политики администрации муниципального района «Борзинский район», с трудовыми коллективами учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального района «Борзинский район». Волонтерами проводится системная работа с различными аудиториями населения по профилактике социально значимых заболеваний и популяризации здорового образа жизни, оказывается помощь в проведении районных и городских массовых мероприятий. Успешно реализованы следующие акции:

* по профилактике неинфекционных заболеваний: СТОПВИЧСПИД, «А ты прошел флюорографию?», «Здоровое сердце»;
* по профилактике социальных вредностей: «Обменяй сигарету на конфету», мини-лекторий «Далеко ли до беды», мультимедийная презентация «Последствия наркомании».

В 2018 году волонтеры приняли участие во Всероссийском проекте #ДоброВСело, выезжали в сельские поселения и оказывали помощь в ремонте ФАПов, благоустройстве прилежащей территории. С сельчанами проводили комплекс профилактических и просветительских мероприятий.

В 2020 году 30 волонтеров отряда «Феникс» приняли активное участие во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ 2020 по оказанию помощи гражданам старшего поколения и маломобильным группам населения в период самоизоляции во время проведения ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Главными задачами в улучшении качества жизни являются оздоровление и увеличение продолжительности жизни населения. Программа предлагает совместную деятельность государственных и муниципальных органов, общественных организаций в решении широкого спектра проблем по формированию здорового образа жизни.

**2. Цель и задачи Программы**

2.1. Цель Программы:

* создание единой системы формирования здорового образа жизни, сохранений и укрепление здоровья населения муниципального района «Борзинский район».

2.2. Задачами Программы являются:

* формирование у населения муниципального района «Борзинский район» мотивации к ведению здорового образа жизни и сохранению собственного здоровья;
* увеличение средней продолжительности и качества жизни населения;
* развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья;
* формирование мотивации к отказу от вредных привычек сокращению уровня потребления алкоголя и табачной продукции;
* проведение мероприятий и акций, направленных на поднятие престижа спорта и пропаганду здорового образа жизни.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в течение 2020-2024 годов с цикличной повторяемостью программных мероприятий. Сроки реализации и мероприятия могут конкретизироваться и уточняться с учетом принятых на муниципальном уровне нормативных правовых актов.

**4. Система мероприятий Программы**

Система мероприятий Программы, направленна на формирование здорового образа жизни у жителей муниципального района «Борзинский район» и включает в себя следующие направления:

* общеорганизационные мероприятия;
* мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни;
* мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек);
* мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом.

**5. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

* бюджета муниципального района «Борзинский район»;
* бюджетов городских поселений;
* бюджета сельского поселения «Хада-Булакское»;
* внебюджетные источники.

Предполагаемые объемы финансирования Программы за весь период реализации 779,0 тысяч рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Бюджет муниципального района «Борзинский район» | 551,0 | - | 69,0 | 154,0 | 174,0 | 154,0 |
| Бюжджет ГП «Борзинское | 120,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Бюджет ГП «Шерловогорское» | 8,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Бюджет сельского поселения «Хада-Булакское» | 40,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Внебюджетные источники | 60,0 | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| **Всего по программе:** | **779,0** | **-** | **126,0** | **211,0** | **231,0** | **211,0** |

**6. Организация управления и механизм реализации**

**Программы**

Отдел социального развития администрации муниципального района «Борзинский район» осуществляет текущее управление реализацией Программы, координирует деятельность соисполнителей, проводит анализ по реализации мероприятий Программы. Готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и уточняет механизм реализации Программы. В ходе подготовки ежегодного отчета проводит анализ достигнутых результатов по реализации программных мероприятий.

Курирование и координация важнейших направлений реализации настоящей Программы осуществляется заместителем главы муниципального района «Борзинский район» по социальному развитию, начальником отдела социального развития администрации муниципального района «Борзинский район».

Соисполнители программных мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их исполнение. Соисполнители мероприятий муниципальной программы разрабатывают и утверждают ежегодные планы работ по выполнению мероприятий по всем предусмотренным разделам, предоставляют ответственному исполнителю ежеквартально отчет о ходе исполнения Программы до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

Ответственный исполнитель ежегодно 1 февраля, следующего за отчетным годом, предоставляет в управление экономического развития администрации муниципального района «Борзинский район» годовой отчет о реализации мероприятий Программы.

**7. Оценка эффективности реализации Программы и ожидаемые конечные результаты**

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы заданы следующие целевые индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | Ед.  изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Увеличение охвата населения диспансеризацией и медицинскими осмотрами в рамках профилактики | % | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 2. | Увеличение средней продолжительности жизни | лет | 63,5 | 65 | 67 | 69 | 70 |
| 3. | Доля охвата населения флюорографическим обследованием | % | 80,0 | 80,0 | 83,0 | 86,0 | 90,0 |
| 4. | Уменьшение смертности мужского населения на 100 тысяч населения. | чел. | 1920 | 1750 | 1650 | 1550 | 1450 |
| 5. | Уменьшение смертности среди женского населения на 100 тысяч населения. | чел. | 1650 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
| 6. | Снижение количества граждан, состоящих на учете с синдромом зависимости от алкоголя. | чел. | 670 | 650 | 600 | 580 | 550 |
| 7. | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 |

Успешное достижение целевых индикаторов и показателей Программы к 2024 году позволит обеспечить:

* создание новой системы межведомственных взаимоотношений, способствующей сохранению и улучшению состояния здоровья населения в муниципальном районе «Борзинский район»;
* усиление системы информирования населения муниципального района «Борзинский район» о факторах риска и профилактике заболеваний;
* увеличение количества инициатив граждан, общественных объединений, организаций, связанных с профилактикой заболеваний, информированием здорового образа жизни;
* создание условий для улучшения демографической ситуации, увеличения средней продолжительности жизни, снижения преждевременной смертности, заболеваемости населения в муниципальном районе «Борзинский район».

В результате целенаправленной работы по формированию здорового образа жизни у населения муниципального района «Борзинский район» предполагается достичь к 2024 году положительной динамики следующих показателей:

* увеличение охвата населения диспансеризацией до 100%;
* увеличение средней продолжительности жизни до 70 лет;
* увеличение охвата населения флюорографическим обследованием до 90%;
* уменьшение смертности мужского населения до 1450 на (100 тысяч населения);
* уменьшение смертности женского населения до 1400 (на 100 тысяч населения);
* снижения количества граждан, состоящих на учете с синдромом зависимости от алкоголя до 550 человек;
* увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 40%.

План мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения

в муниципальном районе «Борзинский район» на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источники финансирования |  | | | | | | Исполнители | Целевые индикаторы |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Задача 1. Формирование у населения муниципального района «Борзинский район» мотивации**  **к ведению здорового образа жизни и сохранению собственного здоровья** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Рекомендовать обеспечить выполнения плана диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения: | 2020-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | АМР «Борзинский район» | Увеличение охвата населения диспансеризацией и медицинскими осмотрами в рамках профилактики |
| 1.1.1 | Организация приема в субботу и в вечернее время; | 2020-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | ГУЗ «Борзинская ЦРБ» |
| 1.1.2 | Организация выезда мобильных бригад; | 2020-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Реализация проекта «Старшее поколение». | 2020-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Организация и проведение конкурса среди образовательных организаций на лучшие практики по здоровому образу жизни. | 2021-2024 | Бюджет муниципального района «Борзинский район» | 16,0 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Комобр АМР «Борзинский район», образовательные организации |
| 1.3. | Формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, поддержание культурных традиций: | 2021-2024 | Финансирование не предусмотрено | - |  | - | - | - | - | Комитет культуры, Комобр АМР «Борзинский район» |
| 1.3.1 | Районный фестиваль «Русский калач» в рамках празднования Дня семьи, любви и верности; | 2022-2024 | Бюджет муниципального района «Борзинский район» | 240,0 | - | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 | МБУ «БРЦК»,  СДК |
| 1.3.2 | Фестиваль национальных культур, посвященный Дню толерантности; | 2021-2024 | Бюджет муниципального района «Борзинский район»  Внебюджетные источники | 20,0  20,0 | -  - | -  5,0 | -  5,0 | 20,0  5,0 | -  5,0 | Комобр АМР «Борзинский район»,  общеобразовательные организации |
| 1.3.3 | Номинирование семейных династий в рамках празднования Дня города. | 2022-2024 | Бюджет ГП «Борзинское» | 120,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Администрация ГП «Борзинское» |
| 1.4. | Содействие всестороннему развитию детей, реализация личности ребенка в интересах общества: | 2021-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | Комобр АМР «Борзинский район», общеобразовательные организации |
| 1.4.1 | Акция «День грамотности здоровья» | 2021-2024 | Бюджет муниципального района «Борзинский район» | 20,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Задача 2. Увеличение средней продолжительности и качества жизни населения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Рекомендовать повысить выявляемость хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития в ходе диспансеризации взрослого населения. | 2020-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | ГУЗ «Борзинская ЦРБ» | 1.Увеличение средней продолжительности жизни.  2.Увеличение охвата населения флюорографическим обследованием. |
| 2.2. | Проведение в соответствии с планом Министерства здравоохранения Забайкальского края, массовых межведомственных профилактических акций:  - Акция в рамках Всемирного дня борьбы с раком;  - Акция в рамках Всемирного дня здоровья;  - Акция в рамках Европейской недели иммунизации;  - Акция к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией;  - Акция к Всемирному дню здорового пищеварения;  - Акция к Всемирному дню без табачного дыма;  - Акция «Узнай своё артериальное давление»;  - информационная неделя в рамках Всемирных мероприятий по поддержке грудного вскармливания;  - Акция к Всероссийскому дню трезвости;  - Акция к Всемирному дню сердца;  - Акция к Всемирному дню борьбы с инсультом;  - Акция к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом;  - Акция в рамках Международного дня отказа от табакокурения;  - Акция «Соль+йод IQ сбережет». | 2020-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | ГУЗ «Борзинская ЦРБ», ГПОУ «Борзинское медицинское училище(техникум)»,  Адиминистрации городских и сельских поселений |
| 2.3. | Развитие волонтерского движения по формированию здорового образа жизни среди школьников и студентов. | 2020-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | Комобр АМР «Борзинский район», общеобразовательные организации, учреждения среднего профессионального образования |
| **Задача 3. Развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний,**  **сохранения и укрепления своего здоровья** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация межведомственного Совета по общественному здоровью в муниципальном районе «Борзинский район». | 2020 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | АМР «Борзинский район» | 1. Уменьшение смертности мужского населения на 100 тыс.населения.  2. Уменьшение смертности среди женского населения на 100 тыс.населения. |
| 3.2. | Во взаимодействии с организация и ведомствами организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность, отказ от потребления табака и алкоголя, сохранение репродуктивного здоровья, для различных целевых групп населения: | 2020-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | ГУЗ «Борзинская ЦРБ»,  АМР «Борзинский район», администрации городских и сельских поселений |
| 3.2.1 | Тиражирование и распространение печатной продукции для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности, отказа от потребления табака и алкоголя, сохранения репродуктивного здоровья. | 2021-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | АМР «Борзинский район»,  ГУЗ «Борзинская ЦРБ» |
| 3.2.2 | Трансляция на информационных табло, на ведомственных плазменных видеопанелях внутри зданий, социальной рекламы по вопросам формирования здорового образа жизни. | 2021-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | ГУЗ «Борзинская ЦРБ», администрации городских поселений |
| 3.2.3 | Размещение профилактических материалов:  - в СМИ( газеты «Даурская новь», «Борзя-Вести»);  - на официальном сайте ГУЗ «Борзинская ЦРБ»;  - в социальных сетях («Одноклассники», «Вконтакте»). | 2020-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | АМР «Борзинский район»,  ГУЗ «Борзинская ЦРБ» |
| **Задача 4. Формирование мотивации к отказу от вредных привычек сокращению уровня**  **потребления алкоголя и табачной продукции** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Реализация проекта «Трезвое село» на территории сельского поселения «Хада-Булакское»: |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация СП «Хада-Булакское» | Снижение количества граждан, состоящих на учете с синдромом зависимости от алкоголя. |
| 4.1.1 | - Акция «Скажи алкоголю НЕТ!» (лекции, книжная выставка, конкурсы); | 2021-2024 | Бюджет муниципального района «Борзинский район» | 40,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Комитет культуры, МУК «БМЦБ» |
| 4.1.2 | - Проведение конкурса «Семья года в целях пропаганды здорового образа жизни. | 2021-2024 | Бюджет муниципального района «Борзинский район»  Бюджет сельского поселения | 80,0  40,0 | -  - | 20,0  10,0 | 20,0  10,0 | 20,0  10,0 | 20,0  10,0 | АМР «Борзинский район», СП «Хада-Булакское» |
| 4.2. | Мероприятия по организации и контролю реализации Федерального закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»: | 2020-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | АМР «Борзинский район», администрации городских и сельских поселений |
| 4.2.1 | Реализация мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального района «Борзинский район»; |
| 4.2.2 | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака. |
| 4.3. | Изготовление и распространение памяток, наглядной информации о вреде и последствиях табакокурения и потребления алкоголя, по профилактике здорового образа жизни. | 2021-2024 | Бюджет ГП «Шерловогорское» | 4,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Администрация ГП «Шерловогорское»,  администрация ГП «Борзинское», сельские поселения |
| 4.4. | Проведение социологического опроса, направленного на изучение распространенности табакокурения среди взрослого населения муниципального района «Борзинский район». | 2021-2024 | Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | АМР «Борзинский район, администрации городских и сельских поселений,  Волонтерские отряды |
| 4.5. | Мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия по профилактике алкоголизма и табакокурения: |  |  |  |  |  |  |  |  | Комобр АМР «Борзинский район»,  Комитет культуры, городские и сельские поселения, волонтерские отряды |
| 4.5.1 | Проведение акции «Брось сигарету – возьми конфету»; | 2021-2024 | Бюджет муниципального района «Борзинский район» | 20,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Комобр АМР «Борзинский район», волонтерские отряды |
| 4.5.2 | Проведение акции «Жить без табака». | 2021-2024 | Бюджет муниципального района «Борзинский район» | 40,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Комитет культуры, учреждения культуры |
| **Задача5. Проведение мероприятий и акций, направленных на поднятие престижа спорта и**  **пропаганду здорового образа жизни.** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Оснащение придомовых территорий и жилых массивов бюлбордами, информационными стендами по пропаганде здорового образа жизни | 2021-2024 | Бюджет ГП «Шерловогорское» | 4,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Администрация ГП «Шерловогорское», администрация ГП «Борзинское», сельские поселения | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |
| 5.2. | Проведение мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» для граждан старшего поколения. | 2021-2024 | - | - | - | - | - | - | - | АМР «Борзинский район», городские и сельские поселения, ГАУСО ШРЦ «Топаз» |
| 5.3. | Проведение районного конкурса «Самая спортивная семья». | 2021-2024 | Бюджет муниципального района «Борзинский район»  Внебюджетные источники | 75,0  40,0 | -  - | 15,0  10,0 | 20,0  10,0 | 20,0  10,0 | 20,0  10,0 | АМР «Борзинский район», комитет культуры АМР «Борзинский район», волонтерские объединения спортивной направленности |
| 5.4. | Размещение на стендах в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта информация и материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни. | 2020-2024 | - | - | - | - | - | - | - | МУ ДО «БЦДЮТиС»  МУ ДО «Шерловогорская ДЮСШ»  МБУ ФК м С «Олимп» |
| Итого по программе: | | | | 779,0 |  | 126,0 | 211,0 | 231,0 | 211,0 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_