
##

**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«БОРЗИНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

30 мая 2023 года № 444

город Борзя

**Об отчете о ходе реализации в 2022 году плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Борзинский район» на период до 2030 года**

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального района «Борзинский район», руководствуясь решением Совета муниципального района «Борзинский район» от 21 декабря 2018 г. № 33 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Борзинский район» на период до 2030 года», решением Совета муниципального района «Борзинский район» от 17 декабря 2015 г. № 248 «О порядке разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Борзинский район» на период до 2030 года, осуществления мониторинга и контроля его реализации», Совет муниципального района «Борзинский район» **р е ш и л:**

1. Прилагаемый отчет о ходе реализации в 2022 году плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Борзинский район» на период до 2030 года принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района

«Борзинский район» Р.А. Гридин

Председатель Совета муниципального района

«Борзинский район» С.Н. Иванов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек решению Совета муниципальногорайона «Борзинский район»от 30.05.2023 г. № 444 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации в 2022 году плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Борзинский район» на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполне-ния** | **Объемы и источники финансирования, тыс. рублей** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Значение показателя** | **Примеча-ние** | **Ответственные исполнители** |
| **план** | **факт** |
| **Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения** |  |
| **Задача 1.1. Обеспечить повышение доступности и качества образования** |  |
| 1. | Реализация мероприя-тий муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района «Борзинский район» на 2019-2024 годы» | 2022 | Федеральный бюджет – 86493,51Краевой бюджет – 38087,95Бюджет района –48629,78 Внебюджетные средства –33626,08  | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, %Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразо-вательных учреждений, %Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, на получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных образова-тельных учреждений, %Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | **100,0****51,4****8,8** | **105,8****100,0****6,5** | Количество мест-2124;числен-ность детей – 2007Оснащение ОУ теплыми туалетами, интер. доскамиУменьши-лось число выпускни-ков | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| 1.1 | Реализация мероприя-тий подпрограммы «Развитие дошколь-ного образования на 2019-2024 годы» | 2022 | Бюджет района – 396,6Внебюджетные средства –33197,68  |  |
| 1.2 | Реализация мероприя-тий подпрограммы «Развитие общего образования на 2019-2024 годы» | 2022 | Федеральный бюджет – 86493,51Краевой бюджет – 28225,45Бюджет района –13341,1  | **50,0** | **74,8** |  |  |
| 1.3 | Реализация мероприя-тий подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования на 2019-2024 годы» | 2022 | Бюджет района – 900,0 |  |
| 1.4 | Реализация мероприя-тий подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования на 2019-2024 годы» | 2022 | Бюджет района – 240,9 |  |
| 1.5 | Реализация мероприя-тий подпрограммы «Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей на 2019-2024 годы» | 2022 | Краевой бюджет – 1924,3Бюджет района –13667,1 Внебюджетные источники –428,4 |  |
| 1.6 | Реализация мероприя-тий подпрограммы «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся»  | 2022 | Реализованы мероприятия, не требующие финансирования |  |
| 1.7 | Реализация мероприя-тий подпрограммы «Развитие инновационных процессов системы образования муниципального района «Борзинский район» на 2019-2024 годы» | 2022 | Реализованы мероприятия, не требующие финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Реализация мероприя-тий подпрограммы «Развитие и поддержка одаренных и талантливых детей муниципального района «Борзинский район» на 2019-2024 годы» | 2022 | Бюджет района – 10,0 |  |
| 1.9 | Реализация мероприя-тий подпрограммы «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив на территории муниципального района «Борзинский район»  | 2022 | Бюджет района -15,7  |  |
| 1.10 | Реализация мероприя-тий подпрограммы «Развитие информати-зации образователь-ной системы на 2019-2024 годы» | 2022 | Краевой бюджет – 65,0 Бюджет района - 1069,3 |  |
| 1.11 | Реализация мероприя-тий подпрограммы «Комплексная безо-пасность образова- тельных учреждений» | 2022 | Краевой бюджет – 7873,2Бюджет района –18989,1   |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализация меро-приятий муниципаль-ной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Борзинский район» на 2020-2024 годы» | 2022 | - |  |
| 3. | Реализация меро-приятий муниципаль-ной программы «Профилактика безнад-зорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном районе «Борзинский район» на 2022-2024 годы» | 2022 | Бюджет района –52,0 Внебюджетные источники – 11,0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Задача 1.2. Содействовать в повышении доступности и качества предоставления медицинских услуг** |  |
| 1. | Реализация мероприя-тий Программы развития пригранич-ных территорий Забайкальского края до 2025 года | 2022 | Не реализуется | Численность населения муниципального района (на конец года), тыс.чел.Ожидаемая продолжительность жизни, летУровень младенческой смертности (на 1000 родившихся), ‰Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 населения), ‰ | **47,6****71,0****5,6****3,5** | **45,5****63,2****0****-2,4** | Статистика | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| 2. | Реализация мероприя-тий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Борзинский район»  | 2022 |  |  |
| 3. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения в муниципальном районе «Борзинский район» на 2020-2024 годы» | 2022 | Бюджет района – 103,2Бюджет поселения – 30,0Внебюджетные источники – 10,0 |  |  |
| 4. | Реализация мероприя-тий муниципальной программы «Профи-лактика алкоголизма, наркомании, токсико-мании, табакокурения в муниципальном районе «Борзинский район» на 2021-2023 годы» | 2022 | Бюджет района –47,0 Внебюджетные источники – 7,0  |  |  |
| **Задача 1.3. Обеспечить устойчивое развитие культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта** |  |
| 1. | Реализация мероприя-тий муниципальной программы «Гармонизация меж-национальных и межконфессиональных отношений в муниципальном рай-оне «Борзинский район» на 2021-2024 годы» | 2022 | Бюджет района -76,2 | Эффективность реализации программы, % | **100,0** |  | изкоэф-фективнаянизкоэф-фективнаяне реализо-вывалась | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| 2. | Реализация мероприя-тий муниципальной программы «Культура муниципального рай-она «Борзинский район» на 2020-2024 годы» | 2022 | Федеральный бюджет – 8446,3 | Эффективность реализации программы, % | **100,0** |  |  |
| 3. | Реализация мероприя-тий муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального района «Борзинский район» на 2020-2024 годы» | 2022 | Отсутствует финансирование | Эффективность реализации программы, % | **100,0** |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт крыши, косметический ремонт здания СДК с.Шоноктуй, мощность 150 мест  | 2022 | Федеральный бюджет – 7735,5 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, % | **18,2** | **23,0** |  |
| 4. | МБУК «Социально-культурный центр г.Борзя» здание клуба ДОСА капитальный ремонт (реконструкция объектов культуры), мощность 400 мест  | 2022 | Федеральный бюджет – 1845,1 |  |  | Благоуст-ройство террито-рии вокруг здания |  |
| 5. | Строительство нового (модульного) здания СДК с.Приозерное, мощность 100 мест | 2022 |  |  |  | СДК разместили в здании школыПеренесе-но на 2024 годнизкоэф-фективная |  |
| 6. | МУК «Борзинская межпоселенческая центральная библиотека» филиал №6 Сельская библиотека СП «Ключевское» капитальный ремонт (реконструкция объектов культуры) здания, мощность – книговыдача 4791 экз. | 2022 |  |  |  |  |
| 7. | Развитие массового спорта в муниципальном районе «Борзинский район» | 2022 | Бюджет района -233,8 | Эффективность реализации программы, % | **100,0** |  |  |
| 8. | Реализация мероприя-тий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном рай-оне «Борзинский район»  | 2021 | Федеральный бюджет – 523,6Краевой бюджет – 10,7Бюджет района –50,0Бюджет поселения – 225,3 Внебюджетные источники –85,0  | Доля населения, система-тически занимающегося физической культурой и спортом, % | **26,4** | **37,4** | Восстановлен памятник героям ВОВ в СП «Усть-Озерское»  |
| 9. | Городское поселение «Борзинское»: строительство ФОК, на стадионе «Локомотив», 2 спортивных зала: 30х18 м, 15х18 м | 2022 | Федеральный бюджет – Краевой бюджет – Бюджет поселения - |  |  |  |  |
| 10. | Устройство универ-сальной спортивной площадки в СП «Приозерное» площадью 540 кв.м. | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.4. Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья** |  |
| 1. | Реализация мероприя-тий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном рай-оне «Борзинский район» на 2020-2024 годы» | 2022 |  | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, %Объем вводимого жилья за счет всех источников финансирования, кв.мОбщая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м | **3,1****4200****18,5** | **3,8****1748,8****23,0** | Индивиду-альное жилье статистика17 домовв с. Ц-Олуй (АМС) Программа не разработа-на  | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| 2. | Модернизация Центральной котельной г.Борзя | 2020 | Бюджет района – Бюджет поселения –  |  |
| 3. | Строительство жилых домов  | 2022 | Индивидуальные застройщики |  |
| 4. | Обеспечение сотовой связью население сельских поселений | 2022 | Бюджет района –Внебюджетные источники –  |  |  |  |  |
| 5. | Реализация меро-приятий муниципаль-ной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Борзинский район» | 2022 |  |  |  |  |  |
| 6. | Реализация меро-приятий муниципаль-ной программы «Обеспечение комму-нальной техникой муниципального района «Борзинский район» на 2018-2022 год» | 2022 |  |  |  |  | Программа не реализовывалась |  |
| **Задача 1.5. Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения и сохранение благоприятной экологической обстановки** |  |
| 1. | Обеспечение безопас-ности дорожного движения | 2022 |  | Смертность от транспортных травм (дорожно-транспортных происшествий), единиц на 100 тыс.чел. населения | **8,0** | **4,5** | 2 смерти в ДТП | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| 2. | Реализация мероприя-тий муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района «Борзинский район» на 2020-2022 г.г.»  | 2022 | Выполнено без финансирования  |  |  |  | статистика |  |
| 3. | Реализация мероприя-тий муниципальной программы «Профи-лактика преступлений и правонарушений на территории муници-пального района «Борзинский район» на 2021-2023 годы» | 2022 | Бюджет района – 40,0Бюджет поселения – 5,0 | Число зарегистрированных преступлений, ед. | **720** | **649** |  |
| 4. | Реализация мероприя-тий Программы развития приграничных территорий Забайкальского края до 2025 года:-строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в г. Борзя с сетями канализациями  | 2022 | **-** | Ликвидация числа несанк-ционированных свалок, ед. | **11** | **9** | г.Борзя-8;пгт.Ш-Гора-1 |  |
| 5. | Реализация мероприя-тий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Борзинском районе на 2022-2024 годы» | 2022 | Внебюджетные источники – 2,0 | Эффективность реализации программы, % | **100,0** |  | эффектив-ная |  |
| 5. | Реализация мероприя-тий муниципальной программы «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды» на территории муниципального района «Борзинский район» на 2022-2026 годы» | 2021 | Выполнено без финансирования  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.6. Содействовать в реализации мероприятий по активной политике занятости населения** |  |
| 1. | Реализация мероприя-тий муниципальной программы «Содейст-вие занятости несо-вершеннолетних граждан муниципаль-ного района «Борзинс-кий район» на 2022-2024 годы» | 2022 | Бюджет района – 360,0 | Уровень регистрируемой безработицы, %Коэффициент напряженности на рынке труда, чел. | **1,2****1,1** |  **0,9****0,5** | статистика | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| **Задача 1.7. Обеспечить повышение доходов населения** |  |
| 1. | Государственное регу-лирование заработной платы  | 2022 |  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб. | **49748** | **53020** | статистика | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Цель 2. Развитие экономического потенциала муниципального района «Борзинский район»** |  |
| **Задача 2.1. Содействовать развитию транспортной инфраструктуры** |  |
| 1. | Строительство авто-мобильной дороги пгт. Шерловая Гора – с. Приозерное | 2022 | Федеральный бюджетКраевой бюджетБюджет района | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, кмДоля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением на территории района, % | **72,0****0** | **63,9****0** | Завершено строительство дороги (5,27 км) в 2021 году | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| 2. | Строительство Автовокзала в г.Борзя | 2022 |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги с.Курунзулай – с.Биликтуй | 2022 |  |  |  |
| 4. | Реализация меро-приятий муниципаль-ной программы «Улучшение дорожной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений, расположенных на территории муници-пального района «Борзинский район» на 2022-2025 годы» | 2022 |  |  |  |  | Не разрабо-тана | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| **Задача 2.2. Обеспечить благоприятную среду для развития предпринимательства и повышение** **инвестиционной привлекательности муниципального района «Борзинский район»** |  |
| 1. | Реализация меро-приятий муниципаль-ной программы «Развитие малого и среднего предприни-мательства на территории муници-пального района «Борзинский район»  | 2022 | Программа не финансировалась | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общем числе занятых муниципального района, %Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет муниципального района «Борзинский район», млн.руб.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на конец года, ед.Число созданных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, ед.Объем привлеченных инвестиций, млн.руб.Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями на 1000 человек, кв.м.Оборот розничной торговли (в действующих ценах каждого года), млн.руб.Оборот общественного питания, млн.руб. | **11,7****20,7****1077****516****732,0****398,2****4932,0****516,7** | **7,8****19,9****766****32****668,7****605,7****4212,9****388,6** | Статистика 87 – малые предприя-тия, 679 – ИП потр. рынокСМСПоценкаоценка  | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| 2. | Реализация меро-приятий муниципаль-ной программы «Под-держка социально ориентированных некоммерческих орга-низаций» на 2021-2023 годы»  | 2022 | Бюджет района – 250,0 |  |
| **Задача 2.3. Активизировать развитие сельского хозяйства, за счет поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств населения** |  |
| 1. | Реализация меро-приятий муниципаль-ной программы «Под-держка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Борзинский район» (2021-2025 годы) | 2022 | Бюджет района –0  | Объем продукции сельского хозяйства, млн.руб.Поголовье КРС, головв том числе:- КФХ, ИП, голов- ЛПХ, головПоголовье овец и коз, головв том числе:- КФХ, ИП, голов- ЛПХ, головПоголовье лошадей, головв том числе:- КФХ, ИП, голов- ЛПХ, головКоличество сельскохозяйственных организаций, ед. | **1359,4****28580****8574****20006** | **1557,9****29469****11694****17775** | Субсидия на молоко, капитально–восстановительный ремонт не выплачивалась (отсутствие заявителей)оценка | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| 2. | Реализация меро-приятий муниципаль-ной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Борзинский район» на 2022-2025 годы» | 2022 |  | **59991****29813****30178****9445****4694****4751****47** | **49902****27670****22232****9027****5235****3792****43** | Увеличе-ние поголовья связано с открытием новых КФХ1 – с/х организа-ция,40 - КФХ,2 –коопера-тива  | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| 3. | Реализация меро-приятий Программы развития приграничных территорий Забайкальского края до 2025 года:  | 2022 |  |  |  |  | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| 3.1 | Развитие семейной животноводческой фермы на базе ИП Г КФХ Ушаков С.С. | 2022 | Собственные средства –1182,0  | Содержа-ние животных – 410 гол. | ИП Г КФХ Ушаков С.С. |
| 3.2 | Разведение племенного репродуктора КРС калмыцкой породы (КФХ ООО «Чинам») | 2022 | Собственные средства – 5871,2 | Содержа-ние животных – 741 гол. | КФХ ООО «Чинам» |
| 3.3 | Разведение племенного репродуктора КРС галловейской породы (КФХ ООО «Чинам») | 2022 | Собственные средства – 3319,9 |  |  | Содержа-ние животных – 419 гол. | КФХ ООО «Чинам» |
| 3.4 | Создание генофонд-ного хозяйства по разведению яков (КФХ ООО «Чинам») | 2022 | Собственные средства – 1188,5 |  |  | Содержа-ние животных – 150 гол. | КФХ ООО «Чинам» |
| 3.5 | Развитие убойного цеха в г.Борзя (ИП Цыган Ю.А.) | 2022 | Собственные средства – 5351,0 |  |  | Пром.закуп животных на убой | ИП Цыган Ю.А. |
| 4. | Строительство свинокомплекса СП «Ключевское», ИП ГКФХ Фалилеева Н.Н. | 2022 | Федеральный бюджетКраевой бюджетВнебюджетные источники |  |  |  | Проект не реализован | ИП ГКФХ Фалилеева Н.Н. |
| 5.  | Приобретение техники, оборудования, КРС с/х товаропроизводителя-ми | 2022 | Собственные средства -18608,36Средства гранта – 6830,97 |  |  |  | Объем инвести-ций -25439,33 тыс.рублей | ИП ГКФХ, ООО, ИП |
| **Цель 3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления** |  |
| **Задача 3.1. Обеспечить повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления** |  |
| 1. | Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных инфор-мационных техно-логий | 2022 | Финансирование не предусмотрено | Процент выполнения проведения публичных слушаний по бюджетным вопросам и вопросам социально-экономического развития муниципального района «Борзинский район», от общего числа запланированных, % | **100,0** | **100,0** |  | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| **Задача 3.2. Повысить эффективность финансово-бюджетной, налоговой и экономической политики** **в муниципальном районе «Борзинский район»** |  |
| 1. | Выполнение плана поступлений налого-вых и неналоговых доходов в консоли-дированный бюджет муниципального рай-она «Борзинский район» | 2022 | Бюджет района | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района «Борзинский район», %Процент исполнения плана поступлений доходов от использования и продажи муниципального имущества, %Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования, % | **100,0** | **103,1** |  | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| 2. | Выполнение плана поступления доходов от использования и продажи муниципаль-ного имущества | 2022 | Бюджет района | **100,0** | **99,4** |  |
| 3. | Осуществление дея-тельности межведом-ственной комиссии по мобилизации налого-вых доходов в консо-лидированный бюд-жет, за соблюдением налоговой и бюджет-ной дисциплины и проблемам оплаты труда | 2022 | Финансирование не предусмотрено | **31,8** | **18,3** |  |
| **Задача 3.3. Обеспечить повышение эффективности муниципального управления** |  |
| 1. | Формирование эффек-тивного кадрового резерва | 2022 | Финансирование не предусмотрено | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, % | **100,0** | **100,0** | Монито-ринг качества мун. услугПо резуль-татам неза-висимой оценки деятель-ности ОМС  | Администрация муниципального района «Борзинский район» |
| 2. | Организация получе-ния муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 2022 | Финансирование не предусмотрено | Удовлетворенность заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, по данным соцопроса, % | **84,0** | **100,0** |
| 3. | Осуществление мони-торинга деятельности органов местного самоуправления по работе с обращениями и жалобами граждан | 2022 | Финансирование не предусмотрено | Доля населения, удовлет-воренного деятельностью органов местного самоуправ-ления, % от числа опрошенных | **33,0** | **59,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_