Герб

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«БОРЗИНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19 декабря 2023 г. № 529

город Борзя

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Борзинский район» на 2024-2025 годы»**

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района «Борзинский район» от 29 декабря 2015 года № 720 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Борзинский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации», ст.33 Устава муниципального района «Борзинский район», администрация муниципального района «Борзинский район» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Борзинский район» на 2024-2025 годы».

2. Постановление администрации муниципального района «Борзинский район» от 29 декабря 2022 года № 571 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Борзинский район» на 2022-2025 годы» в новой редакции признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ведомости муниципального района «Борзинский район».

Глава муниципального района

«Борзинский район» Р.А.Гридин

Приложение

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Борзинский район»**

**на 2024– 2025 годы»**

**г. Борзя, 2023 год**

Утверждено постановлением

администрации муниципального района

«Борзинский район»

№ \_\_\_ от .12.2023 г.

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Борзинский район» на 2024– 2025 годы»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Борзинский район на 2024 – 2025 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный разработчик и  исполнитель Программы: | Отдел агропромышленного комплекса управления экономического развития администрации муниципального района «Борзинский район». |
| Цель Программы: | Комплексное развитие сельских территорий Борзинского района, способствующее повышению благосостояния сельского населения. |
| Основные задачи Программы: | 1.Благоустройство сельских территорий; |
| Целевые индикаторы Программы | 1.Благоустройство сельских территорий (реализация проектов) – 40 ед., в том числе:  - Создание и обустройство спортивных тренажерных площадок - 2 ед., в том числе по годам:  2024 год - 0 ед;  2025 год - 2 ед;  -Организация освещения территорий (реализация проектов) – 3,714 км. в том числе по годам:  2024 год - 0,357 км;  2025 год - 3.357 км;  -Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов с установкой контейнеров - 32 ед., в том числе по годам:  2024 год - 0 ед;  2025 год - 20 ед;  -Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов для помешкового сбора -12 ед. в том числе по годам:  2024 год -6 ед;  2025 год- 6 ед;  -Сохранение и восстановление историко-культурных памятников – 4 ед., в том числе по годам:  2024 год -0 ед;  2025 год -4 ед; |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Повышение уровня комфортности проживания на сельских территориях. |
| Сроки реализации Программы: | 2024-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Объем финансирования Программы в 2024-2025 годах:  **Всего:** 17 783,78 тыс. руб., в том числе по годам:  2024 год - 1704,17 тыс. рублей;  2025 год - 16079,60 тыс. рублей;  **Федеральный + Краевой бюджет**:  12 448,64 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год - 1192,92 тыс. рублей;  2025 год -11255,72 тыс. рублей;  **Бюджет района:** 1760,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год - 220,00 тыс. рублей;  2025 год -1540,00 тыс. рублей;  **Бюджет поселения:** 1820,52 тыс.руб. в том числе по годам:  2024 год - 114,40 тыс.руб;  2025 год - 1706,12 тыс.руб;  **Внебюджетные средства:** 1754,61тыс. руб., в том числе по годам:  2024 год -176,85 тыс. рублей;  2025 год – 1577,76 тыс. рублей; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы.**   Борзинский район расположен на юго-восточной части Забайкальского края. Территория района занимает площадь 886,0 тыс. га, из них земли сельскохозяйственного назначения - 601,6 тыс. га. Всего в районе 15 сельских поселений и 2 городских: «Борзинское» и «Шерловогорское», в составе которого находится поселок городского типа Шерловая Гора.  Численность населения на 01.01.2023 года – 44 344 человек, в том числе сельского 4960 и 39 384 городского.  Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.  Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.  В результате на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, прогрессирует обезлюдение сельских территорий, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры.  Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Для многих жителей доход от ведения личного подсобного хозяйства, пособие по безработице и другие социальные выплаты являются единственным источником выживания.  Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Так за последние пять лет численность сельского населения в Борзинском районе сократилось с 5497 до 4960 человек, т.е. на 10 %.  В сельскохозяйственном производстве ощущается нехватка трудовых кадров и эта тенденция сохраняется.  На решение этих проблем была направлена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе «Борзинский район» на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Борзинский район» от 5 сентября 2013 года № 994. За период реализации мероприятий программы гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами за счёт социальных выплат из федерального и регионального бюджетов было приобретено 114,0 кв. метров жилья. Софинансирование из бюджета района составила 98,8 тыс. рублей. Была построена автомобильная дорога «ст. Соловьевск - село Соловьевск». По утвержденной муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Борзинский район» на 2020-2024 годы» постановление № 248 от 27.05.2021 был выполнен проект « Их имена забыться не должны» участникам ВОВ 1941-1945 гг. в сельском поселении «Усть-Озерское» стоимостью 894,6 тыс.руб.  Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по комплексному развитию сельских территорий подкреплена:  - взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития района в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;  - долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;  - высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.  **2. Цели и задачи реализации Программы.**  Настоящая Программа является инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Борзинский район». На период до 2030 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Борзинский район» 21 декабря 2018 года №33, Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586 (далее - Стратегии) и Государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2019 года № 490 (далее - Государственная программа).  С целью реализации Плана «Комплексного развития муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края на период 2022-2027 годы, утвержденной распоряжением Правительства Забайкальского края от 11.10.2022 года № 401-Р.  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  -Комплексное развитие сельских территорий Борзинского района, способствующее повышению благосостояния сельского населения.  Целевыми индикаторами решения указанных задач являются:  -благоустройство сельских территорий (реализация проектов).  Мероприятия Программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в бюджете района на соответствующие годы, с учетом возможностей доходной части бюджета района и внебюджетных источников.   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |

**Ожидаемые конечные результаты Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые индикаторы | Всего | 2024 | 2025 |
| 1. | Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок. | 2 | 0 | 2 |
| 2. | Организация освещения территорий, км. | 3,714 | 0,357 | 3,357 |
| 3. | Строительство площадок  для сбора твердых коммунальных отходов ед.:  - помешкового сбора, ед.  - с установкой контейнеров. ед | 32  12  20 | 6  6 | 26  6  20 |
| 4. | Сохранение и восстановление историко-культурных памятников, ед. | 4 | 0 | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приложение №1  к муниципальной программе "Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе "Борзинский район" на 2024 -2025 годы"  от 2023 г. № | |
| **Мероприятия муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе "Борзинский район" на 2024-2025 годы"** | | | | |
| **Наименование мероприятий** | **Единицы измерения** | **Всего:** | **2024** | **2025** |
|  |  |  |  |  |
| **1. Благоустройство сельских территорий** | |  |  |  |
| **1.1 Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок.** | ед. | 2 |  | 2 |
| 1) Создание и обустройство спортивной тренажерной площадки в сельском поселении "Новоборзинское" | ед. | 1 |  | 1 |
| Финансирование всего | тыс. руб. | 986,038 |  | 986,038 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс. руб. | 690,226 |  | 690,226 |
| бюджет района | тыс. руб. | 100,000 |  | 100,000 |
| бюджет сельского поселения |  | 100,000 |  | 100,000 |
| внебюджетные средства | тыс. руб. | 95,812 |  | 95,812 |
| 2)Создание и обустройство спортивной тренажерной площадки в сельском поселении "Южное" | ед. | 1 |  | 1 |
| Финансирование всего в т.ч.: | тыс.руб | 1 000,000 |  | 1 000,000 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб | 700,000 |  | 700,000 |
| бюджет района | тыс.руб | 50,000 |  | 50,000 |
| бюджет сельского поселения |  | 100,000 |  | 100,000 |
| внебюджетные средства | тыс.руб | 150,000 |  | 150,000 |
| **1.2 Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений.** | ед | 3 | 1 | 2 |
| 1) Уличное освещение территорий детской площадки, памятника участникам ВОВ, летней танцевальной площадки, МОУ "Усть-Озерская ООШ" и автобусной остановки ул. Школьная в сельском поселении "Усть-Озерское" | км. | 0,714 | 0,357 | 0,357 |
| Финансирование всего в т.ч.: | тыс.руб | 1 286,770 | 643,385 | 643,385 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб | 900,738 | 450,369 | 450,369 |
| бюджет района | тыс.руб | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| бюджет сельского поселения | тыс.руб | 136,032 | 68,016 | 68,016 |
| внебюджетные средства | тыс.руб | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
| 2.Установка электрооборудования для уличного освещения в сельском поселении "Переднебыркинское" | км. | 3,0 |  | 3,0 |
| Финансирование всего в т.ч.: | тыс. руб. | 2 270,400 |  | 2 270,400 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб | 1 589,280 |  | 1 589,280 |
| бюджет района | тыс. руб. | 300,000 |  | 300,000 |
| бюджет сельского поселения | тыс. руб. | 331,120 |  | 331,120 |
| внебюджетные средства | тыс. руб. | 50,000 |  | 50,000 |
| **1.4 Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов.** | ед. | 32 | 6 | 26 |
| 1) Строительство площадок для сбора твердых коммунальных отходов для помешкового сбора в сельском поселении "Усть-Озерское" | ед | 4 | 2 | 2 |
| Финансирование всего в т.ч.: | тыс.руб | 677,030 | 338,515 | 338,515 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб | 473,920 | 236,960 | 236,960 |
| бюджет района | тыс.руб. | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| бюджет сельского поселения | тыс.руб. | 3,110 | 1,555 | 1,555 |
| внебюджетные средства | тыс.руб. | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 2)Строительство площадок для сбора твердых коммунальных отходов для помешкового сбора в сельском поселении "Курунзулайское" | ед. | 2 |  | 2 |
| Финансирование всего в т.ч.: | тыс.руб. | 340,207 |  | 340,207 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб | 238,144 |  | 238,144 |
| бюджет района | тыс.руб. | 60,000 |  | 60,000 |
| бюджет сельского поселения | тыс.руб. | 32,063 |  | 32,063 |
| внебюджетные средства | тыс.руб. | 10,000 |  | 10,000 |
| 3) Строительство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов  - с установкой контейнеров (2025 г.-2 ед.) - для помешкового сбора (2024 г. -1 ед.) в сельском поселении «Переднебыркинское». | ед. | 3 | 1 | 2 |
| Финансирование -всего в т.ч | тыс.руб. | 559,025 | 169,065 | 389,960 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб | 391,317 | 118,345 | 272,972 |
| бюджет района | тыс.руб. | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| бюджет сельского поселения | тыс.руб. | 9,858 | 2,870 | 6,988 |
| внебюджетные средства | тыс.руб. | 67,85 | 17,850 | 50,000 |
| 4) Строительство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов с установкой контейнеров в сельском поселении «Чиндантское». | ед. | 2 |  | 2 |
| Финансирование всего в т.ч.: | тыс.руб. | 456,290 |  | 456,290 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб | 319,410 |  | 319,410 |
| бюджет района | тыс.руб. | 60,000 |  | 60,000 |
| бюджет сельского поселения | тыс.руб. | 26,880 |  | 26,880 |
| внебюждетные средства | тыс.руб. | 50,000 |  | 50,000 |
| 5) Строительство площадок для сбора твердых коммунальных отходов для помешкового сбора в сельском поселении "Приозерное" | ед. | 4 | 2 | 2 |
| Финансирование всего в т.ч.: | тыс.руб. | 736,638 | 368,319 | 368,32 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб | 515,646 | 257,823 | 257,823 |
| бюджет района | тыс.руб. | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| бюджет сельского поселения | тыс.руб. | 78,992 | 39,496 | 39,496 |
| внебюджетные средства | тыс.руб. | 22,000 | 11,000 | 11,000 |
| 6) Строительство площадок для сбора твердых коммунальных отходов для помешкового сбора в сельском поселении "Биликтуйское" | ед. | 1 | 1 |  |
| Финансирование всего в т.ч.: | тыс.руб. | 184,895 | 184,895 |  |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб. | 129,426 | 129,426 |  |
| бюджет района | тыс.руб. | 30,000 | 30,000 |  |
| бюджет сельского поселения | тыс.руб. | 2,469 | 2,469 |  |
| внебюждетные средства | тыс.руб. | 23,000 | 23,000 |  |
| 7) Строительство площадок для сбора твердых коммунальных отходов с установкой контейнеров в городском поселении "Шерловогорское" | ед. | 16 |  | 16 |
| Финансирование всего в т.ч.: | тыс.руб. | 4 452,320 |  | 4 452,32 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб | 3 116,620 |  | 3 116,620 |
| бюджет района | тыс.руб. | 500,000 |  | 500,000 |
| бюджет сельского поселения | тыс.руб. | 500,000 |  | 500,000 |
| внебюждетные средства | тыс.руб. | 335,700 |  | 335,700 |
| **1.5 Сохранение и восстановление историко-культурных памятников** | ед. |  |  |  |
| 1) Реставрация и ограждение памятника героям ВОВ 1941-1945 гг.в сельском поселении "Курунзулайское" | ед. | 1 |  | 1 |
| Финансирование всего в т.ч.: | тыс.руб. | 1 000,000 |  | 1 000,000 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб | 700,000 |  | 700,000 |
| бюджет района | тыс.руб. | 50,000 |  | 50,000 |
| бюджет сельского поселения | тыс.руб | 100,000 |  | 100,000 |
| внебюждетные средства | тыс.руб. | 150,000 |  | 150,000 |
| 2) Сохранение и восстановление памятника героям ВОВ 1941-1945 гг. в сельском поселении "Биликтуйское" | ед. | 1 |  | 1 |
| Финансирование всего в т.ч.: | тыс.руб. | 1 000,000 |  | 1 000,000 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб | 700,000 |  | 700,000 |
| бюджет района | тыс.руб. | 50,000 |  | 50,000 |
| бюджет сельского поселения |  | 100,000 |  | 100,000 |
| внебюждетные средства | тыс.руб. | 150,000 |  | 150,000 |
| 3) Сохранение и восстановление памятника героям ВОВ 1941-1945 гг. в сельском поселении "Приозерное" | ед. | 1 |  | 1 |
| Финансирование всего в т.ч.: | тыс.руб. | 1 834,166 |  | 1 834,166 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб | 1 283,916 |  | 1 283,916 |
| бюджет района | тыс.руб. | 100,000 |  | 100,000 |
| бюджет сельского поселения | тыс.руб. | 200,000 |  | 200,000 |
| внебюждетные средства | тыс.руб. | 250,250 |  | 250,250 |
| 4) Сохранение и восстановление памятника героям ВОВ 1941-1945 гг. в сельском поселении "Соловьевское" | ед. | 1 |  | 1 |
| Финансирование всего в т.ч.: | тыс.руб. | 1 000,000 |  | 1 000,000 |
| в т.ч: ФБ+КБ | тыс.руб | 700,000 |  | 700,000 |
| бюджет района | тыс.руб. | 50,000 |  | 50,000 |
| бюджет сельского поселения | тыс.руб. | 100,000 |  | 100,000 |
| внебюждетные средства | тыс.руб. | 150,000 |  | 150,000 |
| **ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ** | **тыс. руб.** | **17 783,779** | **1704,179** | **16079,600** |
| **в т.ч: ФБ+КБ** | **тыс. руб.** | **12448,643** | **1192,923** | **11255,720** |
| **БЮДЖЕТ РАЙОНА** | **тыс. руб.** | **1760,000** | **220,000** | **1540,000** |
| **БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ** | **тыс. руб.** | **1820,524** | **114,406** | **1706,118** |
| **ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА** | **тыс. руб.** | **1754,612** | **176,850** | **1577,762** |