5

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОРЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2025 года                                                                                    № 362
город Борзя
Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта)
по реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края»
В соответствии со статьями 57- 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 12 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 5 Закона Забайкальского края от 28 декабря 2024 года № 2474-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, в Борзинский муниципальный округ Забайкальского края», решением Совета Борзинского муниципального округа Забайкальского края от 14 октября 2025 года № 37 «О реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрация  Борзинского муниципального округа Забайкальского края 
п о с т а н а в л я е т:

1.  Провести мероприятия по реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края (ОГРН 1027501005564, ИНН 7529003407) путем присоединения к ней администрации городского поселения «Борзинское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505008395, ИНН  7529010250), администрации городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505008000, ИНН 7529010115), администрации сельского поселения «Акурайское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007955, ИНН 7529010203), администрации сельского поселения «Биликтуйское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007911, ИНН 7529010193), администрации сельского поселения «Ключевское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505008186, ИНН 7529010242), администрации сельского поселения «Кондуйское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007966, ИНН 7529010154), администрации сельского поселения «Курунзулайское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007966, ИНН 7529010186),  администрации сельского поселения «Новоборзинское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007966, ИНН 7529010235), администрации сельского поселения «Переднебыркинское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007966, ИНН 7529010210),  администрации сельского поселения «Приозёрное» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007966, ИНН 7529010161), администрации сельского поселения «Соловьёвское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007966, ИНН 7529010228), администрации сельского поселения «Усть-Озёрское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007988, ИНН 7529010130),  администрации сельского поселения «Хада-Булакское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007988, ИНН 7529010179), администрации сельского поселения «Цаган-Олуйское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007988, ИНН 7529010108), администрации сельского поселения «Чиндантское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007988, ИНН 7529010122), администрации сельского поселения «Шоноктуйское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007988, ИНН 7529010147),  администрации  сельского поселения «Южное» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007988, ИНН 7529010098).

2.
Считать администрацию Борзинского муниципального округа Забайкальского края правопреемником администрации городского поселения «Борзинское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрации городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрации сельского поселения «Акурайское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрации сельского поселения «Биликтуйское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрации сельского поселения «Ключевское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрации сельского поселения «Кондуйское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрации сельского поселения «Курунзулайское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрации сельского поселения «Новоборзинское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрации сельского поселения «Переднебыркинское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края,  администрации сельского поселения «Приозёрное» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрации сельского поселения «Соловьёвское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрации сельского поселения «Усть-Озёрское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края,  администрации сельского поселения «Хада-Булакское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрации сельского поселения «Цаган-Олуйское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрации сельского поселения «Чиндантское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, администрации сельского поселения «Шоноктуйское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края,  администрации  сельского поселения «Южное» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края.

3.
Создать и утвердить комиссию по проведению мероприятий реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4.
Утвердить положение о комиссии по проведению мероприятий реорганизации  администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5.    Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края  путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (дорожная карта), (приложение № 3) к настоящему постановлению.
6.
Комиссии по проведению мероприятий реорганизации  администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края:

6.1. приступить к выполнению своих обязанностей с 16 октября 2025 года;

6.2. завершить процедуру реорганизации  до 30 июня 2026 года:

7. Установить срок заявлений требований кредиторами администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» в течение двух месяцев, с даты опубликования информации о  реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края  путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края в журнале «Вестник государственной регистрации».

8. Комиссии по проведению мероприятий реорганизации  администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические и организационные мероприятия, связанные с реорганизацией администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, в порядке и сроки, установленные Планом мероприятий, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

9.    Полномочия по уведомлению Федеральной налоговой службы России о начале процедуры реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края  путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края возложить на председателя Комиссии по реорганизации администраций.

10.    Имущество администраций городских и сельских поселений, оставшееся после проведения реорганизационных процедур  передается в казну Борзинского муниципального округа Забайкальского края.

11.  Финансирование расходов, связанных с реорганизацией администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края  осуществлять до 31 декабря 2025 года включительно за счет средств бюджетов городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, а с 01 января 2026 года - за счет средств бюджета Борзинского муниципального округа Забайкальского края.
12 
  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

13. 
  Настоящее постановление официально опубликовать в бюллетене «Ведомости муниципального района «Борзинский район» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Борзинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.борзинский-район.рф).
Временно исполняющий 

полномочия главы
муниципального района
«Борзинский район»







И.Н.Трухин
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации  Борзинского 
муниципального округа

Забайкальского края

от 16.10.2025 г.  № 362
СОСТАВ
комиссию по проведению мероприятий реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края 

(далее -  комиссия по реорганизации)
Председатель комиссии по реорганизации администраций:
Трухин Иван Николаевич – временно исполняющий полномочия главы муниципального района «Борзинский район».
Заместитель председателя комиссии:
Сайфулина Елена Владимировна – управляющий делами администрации муниципального района «Борзинский район».
Секретарь комиссии по реорганизации администраций:
Зубарев Роман Васильевич  - заместитель управляющего делами администрации муниципального района «Борзинский район».

Члены комиссии по реорганизации администраций:
1)  Зарубина Ирина Геннадьевна - начальник юридического отдела управления делами администрации муниципального района «Борзинский район»; 

2) Тюкавкина Наталья Николаевна – заместитель главы муниципального района «Борзинский район» - председатель комитета муниципального хозяйства администрации муниципального района «Борзинский район»;

3)  Боровых Татьяна Викторовна – заместитель главы администрации муниципального района «Борзинский район» по социальному развитию»;
4)  Нечаева Марина Николаевна – начальник управления бюджетной политики комитета по финансам администрации муниципального района «Борзинский район»;
5) Блохина Жанна Александровна - начальник управления экономического развития администрации муниципального района «Борзинский район»;

6)  Ушакова Лариса Владимировна - начальник отдела землеустройства и охраны окружающей среды комитета муниципального хозяйства администрации муниципального района «Борзинский район»;

7)
Васильева Елена Георгиевна – начальник отдела бухгалтерского учета управления делами администрации муниципального района «Борзинский район»;

8) Янкевич Виктория Викторовна – главный специалист организационного отдела управления делами администрации муниципального района «Борзинский район»;

9)   Золотухин Евгений Николаевич –директор муниципального учреждения «Служба материально-технического обеспечения»;

10)
Вострикова Ольга Витальевна – главный бухгалтер муниципального учреждения «Служба материально-технического обеспечения»;

11)     Тимофеева Лариса Николаевна – заведующий архивом отдела межведомственного взаимодействия МУ «Служба МТО»;
12) 
 Нехамкин Владимир Яковлевич - глава городского поселения «Борзинское» и (или) должностное лицо, его замещающее;
13)    Себаочжай Елена Викторовна -  начальник организационно-правового и кадрового отдела администрации городского поселения «Борзинское»;
14) 
   Лескова Юлия Жалеловна – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское»;

15)
Романова Марина Геннадьевна - глава городского поселения «Шерловогорское» и (или) должностное лицо, его замещающее;

16)
Шадрина Ольга Александровна   -   главный специалист по кадрам и общим вопросам администрации городского поселения «Шерловогорское»;

17)
Коблякова Татьяна Викторовна  -
начальник отдела бюджета и отчетности администрации городского поселения «Шерловогорское»;

18)  Машьянов Виталий Иванович - глава сельского поселения «Акурайское»;

19)
  Дамбаева Галина Владимировна - глава сельского поселения «Биликтуйское»;

20)
 Гунько Мария Ивановна - глава сельского поселения «Ключевское»;

21)
Викулова Анна Александровна - глава сельского поселения «Кондуйское»;

22)
Скорнякова Марина Викторовна - глава сельского поселения «Курунзулайское»;

23)
Эпова Ирина Николаевна – глава сельского поселения «Новоборзинское»;

24)
Гурулев Александр Федорович - глава сельского поселения «Переднебыркинское»;

25)
Цыденжапова Дулма-Ханда Дугаровна - глава сельского поселения «Приозёрное»;

26)
Евина Оксана Викторовна - глава сельского поселения «Соловьевское»;
27)
Балдандоржиев Содном-Мунко - глава сельского поселения «Усть-Озёрское»;

28)
Абдуллина Наталья Алексеевна- глава сельского поселения «Хада-Булакское»;

29)
Большакова Екатерина Александровна - глава сельского поселения «Цаган-Олуйское»;

30)
Старицына Наталья Сибенжаевна - глава сельского поселения «Чиндантское»;


31)
Граманчукова Рамзия Гаделкарамовна - глава сельского поселения «Шоноктуйское»;

32)
Вагина Надежда Николаевна - глава сельского поселения «Южное»

_________________
 Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Борзинского 
муниципального округа

Забайкальского края

от 16.10.2025 г.  № 362
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению мероприятий реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края

 ( Комиссия по реорганизации) 

Статья 1. Общие положения


1. Настоящее положение о комиссии по проведению мероприятий реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края  (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Забайкальского края от 28 декабря 2024 года № 2474-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, в Борзинский муниципальный округ Забайкальского края» в связи с началом реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края (ОГРН 1027501005564, ИНН 7529003407) путем присоединения к ней администрации городского поселения «Борзинское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505008395, ИНН  7529010250), администрации городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505008000, ИНН 7529010115), администрации сельского поселения «Акурайское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007955, ИНН 7529010203), администрации сельского поселения «Биликтуйское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007911, ИНН 7529010193), администрации сельского поселения «Ключевское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505008186, ИНН 7529010242), администрации сельского поселения «Кондуйское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007966, ИНН 7529010154), администрации сельского поселения «Курунзулайское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007966, ИНН 7529010186),  администрации сельского поселения «Новоборзинское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007966, ИНН 7529010235), администрации сельского поселения «Переднебыркинское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007966, ИНН 7529010210),  администрации сельского поселения «Приозёрное» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007966, ИНН 7529010161), администрации сельского поселения «Соловьёвское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007966, ИНН 7529010228), администрации сельского поселения «Усть-Озёрское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007988, ИНН 7529010130),  администрации сельского поселения «Хада-Булакское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007988, ИНН 7529010179), администрации сельского поселения «Цаган-Олуйское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007988, ИНН 7529010108), администрации сельского поселения «Чиндантское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007988, ИНН 7529010122), администрации сельского поселения «Шоноктуйское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007988, ИНН 7529010147),  администрации  сельского поселения «Южное» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (ОГРН 1057505007988, ИНН 7529010098) (далее –администрации городских и сельских поселений).

2. Настоящее Положение определяет порядок формирования комиссии по проведению мероприятий реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (далее – комиссия по реорганизации), ее функции, порядок работы и принятия решений, а также правовой статус членов комиссии по реорганизации. 


3. Временно исполняющий полномочия главы муниципального района «Борзинский район» И.Н.Трухин – уполномоченный орган на направление в регистрирующий орган уведомления о принятом решении Советом Борзинского муниципального округа Забайкальского края о реорганизации, о начале процедуры реорганизации и опубликование уведомления о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц в порядке, установленном федеральным законодательством, а также на осуществление иных необходимых юридических действий, связанных с реорганизацией юридических лиц..

          4.Комиссия по реорганизации  - уполномоченные администрацией Борзинского муниципального округа, лица, обеспечивающие проведение мероприятий, связанных с реорганизацией  юридических лиц в течении всего периода проведения реорганизации до ее завершения.

4. Реорганизация юридических лиц (администраций) считается завершенной, а администрации городских и сельских поселений   прекратившим осуществление своей деятельности, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Статья 2. Формирование Комиссии по реорганизации 

1. Персональный состав Комиссии по реорганизации назначается постановлением администрации Борзинского муниципального округа.

2. Администрации городских и сельских поселений для исполнения мероприятий общего Плана реорганизации самостоятельно формируют и утверждают комиссии (рабочие группы) по проведению мероприятий реорганизации своего юридического лица, согласовывают установленные сроки мероприятий.

3. С момента назначения Комиссии по реорганизации, члены комиссии  приступают к работе в соответствии с утвержденным Планом проведения мероприятий реорганизации и осуществляют функции  до даты завершения процедуры реорганизации юридических лиц 

4. Комиссия по реорганизации обязана соблюдать установленные действующим законодательством сроки по реорганизационным мероприятиям юридических лиц и действовать добросовестно и разумно.

Статья 3. Функции Комиссии по реорганизации 

1. С целью осуществления функций на членов Комиссии по реорганизации в течение всего периода реорганизации возлагаются следующие функции:

1) в сфере правового обеспечения - организация юридического сопровождения деятельности юридических лиц (администраций), проведение (при необходимости) правой экспертизы актов, принимаемых Комиссией по реорганизации;

2) в сфере документационного обеспечения - координация документационного обеспечения и формирование архивных фондов;

3) в сфере организации бюджетного процесса, ведения учета и отчетности - осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов с 01 января 2026 года;

4) в сфере кадрового обеспечения - администрирование процессов и документооборота по учету и движению кадров, представлению документов по персоналу в государственные органы и иные организации с 01 января 2026 года.

2. При исполнении функций Комиссия по реорганизации руководствуется действующим законодательством, Планом мероприятий  (дорожной картой) по реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края  (далее - План мероприятий) и настоящим Положением.

Статья 4. Порядок работы Комиссии по реорганизации 

1. Комиссия по реорганизации обеспечивает реализацию в течение всего периода реорганизации Плана  мероприятий согласно действующему законодательству и настоящему Положению.

2. Комиссия по реорганизации решает все вопросы на своих заседаниях, собираемых по мере необходимости.

3. Заседание Комиссии по реорганизации является правомочным, если на заседании присутствует половина от числа членов Ликвидационной комиссии.

4. При решении вопросов каждый член Комиссии по реорганизации обладает одним голосом.

5. Передача голоса одним членом Комиссии по реорганизации другому члену Комиссии по реорганизации не допускается.

6. Решения Комиссии по реорганизации принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии по реорганизации. При равенстве голосов голос председателя Комиссии по реорганизации является решающим.

7. Все заседания Комиссии по реорганизации проводятся в очной форме. На заседаниях Комиссии по реорганизации секретарем Комиссии по реорганизации ведется протокол.
8. Протокол заседания Комиссии по реорганизации составляется секретарем Комиссии по реорганизации не позднее 3 дней со дня проведения заседания.
9. В протоколе Комиссии по реорганизации указываются:
1) место и время проведения заседания комиссии;
2) лица, присутствующие на заседании комиссии;
3) повестка дня заседания комиссии;
4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
5) принятые решения Комиссии по реорганизации подписывается председателем и секретарем Комиссии по реорганизации.
10. Председатель Комиссии по реорганизации:
1) организует работу Комиссии по реорганизации;

2) уведомляет Федеральную налоговую службу России о начале процедуры реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края  путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края по форме Р12003 и решения о реорганизации юридических лиц (администраций);


3) размещает дважды с периодичностью один раз в месяц,  информацию о принятом решении о реорганизации юридических лиц в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Единый федеральный ресурс);
4)   размещает дважды (от имени всех участвующих в реорганизации) с периодичностью один раз в месяц в «Вестнике государственной регистрации» сообщения о реорганизации юридических лиц и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами к участникам реорганизации (этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о реорганизации);
5)  является единоличным исполнительным органом администрации Борзинского  муниципального округа Забайкальского края;
6)    распоряжается имуществом Борзинского  муниципального округа Забайкальского в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации и  Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, выдает доверенности, совершает иные юридические действия;

7)   решает иные вопросы, связанные с реорганизацией администраций городских и сельских поселений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Планом мероприятий и настоящим Положением;
8)   утверждает (по необходимости) смету расходов на осуществление мероприятий по реорганизацией администраций городских и сельских поселений;
9) имеет право использовать печати администрации Борзинского  муниципального округа Забайкальского;
10)  осуществляет контроль за исполнением Плана мероприятий по реорганизации.


11. Член Комиссии по реорганизации:

1) добросовестно и разумно исполняет свои обязанности, обеспечивает выполнение установленных для реорганизации юридических лиц мероприятий согласно действующему законодательству Российской Федерации, Плану мероприятий и настоящему Положению;

2) представляет председателю Комиссии по реорганизации отчеты и информацию, сведения о деятельности в связи с реорганизацией юридических лиц;

3) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции члена Комиссии по реорганизации .

12. В период временного отсутствия председателя Комиссии по реорганизации его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии по реорганизации.

13. Документы, исходящие от имени Комиссии по реорганизации, подписываются председателем Комиссии по реорганизации.

14. Секретарь Комиссии по реорганизации: 


1) ведет протоколы заседаний Комиссии по реорганизации;

2) доводит до адресатов решения Комиссии по реорганизации.

Статья 5. Инвентаризация имущества


1. Инвентаризация имущества проводится перед составлением промежуточного ликвидационного баланса. Инвентаризации подлежит все имущество юридических лиц, присоединяемых к администрации Борзинского муниципального округа независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств.

2. Глава поселения (руководитель администрации) распоряжением назначает инвентаризационную комиссию, определяет сроки проведения инвентаризации.

3. По завершении инвентаризации имущества, финансовых обязательств, производится оформление ведомости результатов, выявленных инвентаризацией.

4. Глава поселения (руководитель администрации) издает распоряжение об утверждении результатов инвентаризации.

5. Составление промежуточного ликвидационного баланса:

1) промежуточный ликвидационный баланс составляется комиссией (рабочей группой), должностными лицами администрации поселения после окончания срока предъявления требований кредиторами администрации поселения  (не ранее чем через два месяца со дня опубликования сообщения о реорганизации администрации городского (сельского) поселения. Промежуточный ликвидационный баланс и приложения к нему подписываются главой поселения (руководителем администрации);

2) выплата денежных сумм кредиторам администрации поселения производится в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения главой поселения (руководителем администрации).


6. Составление ликвидационного баланса:

1) после завершения расчетов с кредиторами администрации поселения, комиссия (рабочая группа) администрации поселения, должностные лица составляют ликвидационный баланс; 


2) Комиссия (рабочая группа) поселения в течение 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами представляет в администрацию Борзинского муниципального округа ликвидационный баланс.

Статья 8. Заключительные положения


1. Денежные средства и имущество администрации городского               (сельского) поселения передаются в бюджет и в казну Борзинского муниципального округа.

2. После проведения всех взаиморасчетов комиссия (рабочая группа), закрывает банковские и иные счета администрации поселения..

3. После завершения процедуры ликвидации печати и штампы городского (сельского) поселения, администрации  поселения,  находящиеся в пользовании учреждения, комиссии подлежат уничтожению. Об уничтожении печатей и штампов составляется акт об уничтожении.
__________________
               Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Борзинского 
муниципального округа

Забайкальского края

от 16.10.2025 г.  № 362
ПЛАН 
мероприятий  (дорожная карта) по реорганизации администрации Борзинского муниципального округа Забайкальского края путем присоединения к ней администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края 
	№
п/п
	Мероприятия
	Правовое основание
	Исполнитель
	Сроки исполнения

	1.
	Принятие решения о реорганизации администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район»
	ст. 57-64 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
	Совет Борзинского муниципального округа
	14.10.2025

	2.
	Формирование комиссии о проведении мероприятий 
 реорганизации 
	ст. 57-60 ГК РФ
	Администрация  Борзинского муниципального округа
	В течении 1-3 рабочих дней с момента вступления в силу решения о реорганизации администраций

	3.
	Направление в ФНС уведомления о начале процедуры реорганизации юридических лиц по форме Р12003 и решения о реорганизации юридических лиц (администраций)
	ст. ст. 60, 62 ГК РФ, п.2 ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,

 пр. ФНС от 31.08.2020 № ЕД- 7-14/617
	Председатель комиссии по реорганизации 
	В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о  реорганизации администраций (юридических лиц)

	4.
	Размещение дважды с периодичностью один раз в месяц,  информации (сообщения) о принятом решении о реорганизации (нахождении в процессе реорганизации) юридических лиц в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Единый федеральный ресурс) 
	Ст. 7.1, п.2 ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»


	Председатель комиссии по реорганизации 
	В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о  реорганизации администраций 

	5.
	Опубликование дважды (от имени всех участвующих в реорганизации) с периодичностью один раз в месяц в «Вестнике государственной регистрации» сообщений о реорганизации (нахождении в процессе реорганизации) юридических лиц и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами к участникам реорганизации (этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о реорганизации)
	П.1 ст. 60 ГК РФ, 
п.2 ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,

п. 1 пр. ФНС России от 16.06.2006 № САЭ- 3-09/355
	Председатель комиссии по реорганизации

Комиссия по реорганизации 
	Дважды, с периодичностью 1 (один) раз в месяц.

Первый раз – в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения листа записи из ФНС о начале процедуры  реорганизации.

Второй раз - через 30 дней после первого размещения


	6.
	Уведомление в письменной форме всех известных кредиторов учреждения о начале реорганизации 
	п.2 ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»


	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	В течении 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц



	7.
	Выявление кредиторов, совершение действий по выявлению дебиторской задолженности. 
Утверждение актов сверки расчетов с дебиторами и кредиторами
	ст. 60 ГК РФ
	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	После получения листа записи из ФНС о начале реорганизации. 
В 10 (десятидневный) с с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами (по истечении двух месяцев с момента опубликования  в печати сообщения о реорганизации 

	8.
	Уведомление в письменной форме службы занятости населения о принятии решения о реорганизации учреждений (администраций поселений) и возможном расторжении трудовых договоров
	ст. 53 Федерального Закона 
от 12.12.2023 г. № 565-ФЗ

 «О занятости населения в Российской Федерации»
	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	Не позднее, чем за два месяца, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий

	9.
	Проведение организационно​-штатных мероприятий, в том числе уведомление работников в письменной форме о реорганизации, изменений условий трудовых договоров и увольнении в связи с сокращением штата работников учреждений
	ст. 75, ст. 81, 180 Трудового кодекса Российской Федерации
	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	В сроки,
установленные ТК РФ

	10.
	Проведение инвентаризации имущества и обязательств.

Составление и подписание актов приема-передачи имущества, товарно-материальных ценностей
	П.279 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н
	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	Со дня опубликования в печати извещения о реорганизации перед составлением промежуточного ликвидационного баланса

	11.
	Подготовка (составление) промежуточного ликвидационного баланса с подтверждением инвентаризации активов и обязательств учреждения.

Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
Уведомление ФНС о составлении
промежуточного ликвидационного
баланса по форме Р15016
	п.3 ст.20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД- 7-14/617;
ст. 14  Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	В 10 (десятидневный) срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами, который составляет не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения в печати о реорганизации 

	12.
	Выплата денежных сумм кредиторам реорганизуемых юридических лиц
	ст. 60 ГК РФ
	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	После утверждения промежуточного ликвидационного баланса

	13.
	Представление сведений в Социальный фонд России
	ч. 11 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-ванном) учете в системе
обязательного пенсионного
страхования»
ст. 14  Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	В течение одного
месяца со дня
утверждения
промежуточного
ликвидационного
баланса

	14.
	Подготовка и направление заявлений о государственной регистрации юридических лиц в связи с их реорганизацией. Составление ликвидационного баланса
	ст. 14  Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	После завершения расчетов с кредиторами

	15.
	Утверждение ликвидационного
баланса 
	ст. 14  Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	После завершения расчетов с кредиторами

	16.
	Оформление и подписание передаточных актов, передача оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества в казну 
	ст.57, 58,59  Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений,
администрация Борзинского муниципального округа,

Совет Борзинского муниципального округа,
	После утверждения
ликвидационного
баланса

	17.
	Закрытие банковских счетов юридических лиц в кредитных учреждениях, сообщение в налоговый орган о закрытии счетов
	ст. 859 ГК РФ
	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	В установленные законом сроки, после проведения всех взаиморасчетов (с налоговой инспекцией, кредиторами, участниками) необходимо закрыть все счета в банках (подписать заявление о закрытии счета в банке)

	18.
	Подготовка документов, подтверждающих представление сведений в территориальный орган Пенсионного фонда

	ст. 14  Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	После завершения расчетов с кредиторами

	19.
	Представление в налоговый орган уведомлений о составлении ликвидационного баланса
	ст. 63 ГК РФ
	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	После составления
ликвидационного
баланса

	20.
	Подача в регистрирующий государственный орган руководителями всех участвующих в реорганизации юридических лиц заявления о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации по форме Р12016
	 ст. 14  Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений, Комиссия по реорганизации
	Не ранее чем по истечении 30 (тридцати) дней с даты второй публикации в Вестнике и 3-х месяцев со дня получения листа записи из ФНС о начале реорганизации

	21.
	Составление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности в полном объеме форм с предоставлением в налоговый орган и в комитет по финансам муниципального округа
	Приказ Минфина РФ от 28.12.2010
 № 191н
	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	По итогам
реорганизационных мероприятий

	22.
	Получение и предоставление документов о завершении государственной регистрации реорганизации администраций городских и сельских поселений муниципального района «Борзинский район»:

 а) листы записи в ЕГРЮЛ; 

б) уведомление о снятии с учета в налоговом органе
	ст. 14  Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений

	По истечении 3 (трех), но не более чем пяти рабочих дней со дня получения  документов 

	23.
	Изготовление электронных цифровых подписей главы муниципального округа
	
	Комиссия по реорганизации 

	В течении 1 (одного) дня после вступления главы муниципального округа в должность

	24.
	Подготовка и  передача архива (произвести передачу документов постоянного и временного хранения согласно номенклатуре дел). Уничтожение печатей и штампов присоединяемых юридических лиц.

Изготовление печатей и штампов муниципального округа
	
	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений
Комиссия по реорганизации,

ответственные должностные лица 

	В установленные законом сроки и в соответствии с перечнем, после внесения записи в ЕГРЮЛ  

	25. 
	Снятие с учета транспортных средств и имущества в соответствующих регистрирующих органах и постановка на учет в установленном порядке
	
	Комиссия по реорганизации,

ответственные должностные лица

	В установленные законом сроки

	26.
	Перезаключение контрактов, договоров на коммунальные и другие услуги 
	
	Комиссия по реорганизации, ответственные должностные лица 
 
	После завершения процедуры реорганизации, но не позднее 30 (тридцати) дней после получения свидетельства о регистрации

	27.
	Размещение в течении всего периода реорганизации всей необходимой информации на официальном сайте муниципального района (округа), в том числе согласно приказа Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н
	
	Комиссия по реорганизации, 

комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений ответственные должностные лица   
	До завершения процедуры реорганизации в установленные законодательством сроки

	28.
	Направление уведомления в Роскомнадзор об изменениях сведений, содержащихся в уведомлениях о намерении осуществлять обработку персональных данных
	Федеральный закон № 153-ФЗ 

от 27.07.2006 г. «О персональных данных»
	Комиссии (рабочие группы) по реорганизации администраций поселений, Комиссия по реорганизации
	В течении 10 (десяти) рабочих дней со дня государственной регистрации администрации муниципального округа


__________________
